## presuppuestos 2026
nO |  | CLIENTE | NOMBRE | OBRA | Nº PRESUPUESTO | FECHA SOLICITUD PRE. | FECHA ENVÍO PRE. | FEHCA ACEPTACIÓN PRE. | FECHA MEDICIÓN | PEDIDO PROVEEDOR | PROVEEDOR | ENVÍO PROVEEDOR | PLAZO FABRICACIÓN | FECHA RECEPCION MER. | PLAZO CONFECCIÓN EGEA | ENTREGA CLIENTE | NOTAS
1-260022 | 2026-01-09 | 457 | ROURE MALLORQUI SL | ROC LINDA HABITACIONES | [12 empty] | pendiente entregar 15/05/2026
1-260051 | 2026-01-16 | 9026 | ALVARO SANS ARQUITECTURA HOTELERA S.L.P. | CASA SON SERRA DE MARINA | [12 empty] | solo falta entregar la tumbona
1-260071 | 2026-01-23 | 1117 | STARMEL HOTELS OP S.L. | SOL PRINCIPE OBRA | [12 empty] | mercancía en el hotel pendiente de instalacion que va por fases plantas 4-3-2-1
1-260076 |  | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA PALMA BELLVER PILOTO HABITACION 322 | 260159
1-260087 | 2026-01-27 | 1101 | HOTELERA SANCTI PETRI S.A. | PALACIO SANCTI PETRI GM ALFOMBRA | 260195 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | proporcionadas cliente | 260378 | santos monteiro | 2026-01-27 |  |  |  |  | reclamar santos monteiro 26/05/2026
1-260103 |  | 1131 | VICTORIA HOTEL RESORTS | GRAN MELIA VICTORIA MOQUETA PASILLOS | 260209
1-260131 | 2026-02-04 | 811 | FAS HOSPITALITY SPAIN SL | VISTAMAR HOTEL I-II HABITACIONES OBRA
1-260134 | 2026-02-04 | 811 | FAS HOSPITALITY SPAIN SL | VISTAMAR HOTEL I-II ZZCC
1-260151 | 2026-02-06 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | INNSIDE MELIA WAVE BALINESAS | 251759 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-06-12 | stock taller | egea | [5 empty] | mirar hoja de confeccion
1-260156 |  | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | SOL GUADALMAR OBRA | 260177
1-260186 | 2026-02-12 | 814 | BAZUL SL | VISTAMAR HOTEL V MOB.EXTERIOR
1-260194 | 2026-02-12 | 814 | BAZUL SL | VISTAMAR HOTEL V HABITACIONES
1-260269 | 2026-02-23 | 457 | ROURE MALLORQUI SL | ROC LINDA RECEPCION
1-260271 | 2026-02-23 | 457 | ROURE MALLORQUI SL | ROC LINDA BAR EVENTOS
1-260272 | 2026-02-23 | 457 | ROURE MALLORQUI SL | ROC LINDA BUFFET
1-260319 | 2026-03-02 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA IBIZA TUMBONAS | 252723 | 2025-08-25 | 2025-10-01 | 2026-03-03 | 2025-09-08 | 261992 | tuvatextil | 2026-04-07 |  | 2024-04-14 | 2026-04-14 |  | reclamar a produccion si se ha entregado
1-260369 | 2026-03-10 | 293 | SA BARONIA BANYALBUFAR SL | SA BARONIA HOSTAL_CABECERO_LACADO | 260683 |  |  |  |  | 231308 | lacats | 2026-03-10 |  |  |  |  | reclamar a produccion si se ha entregado
1-260383 | 2026-03-13 | 293 | SA BARONIA BANYALBUFAR SL | SA BARONIA HOSTAL PAVIMENTO | 260701 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | [9 empty] | reclamar a produccion si se ha entregado
1-260391 | 2026-03-16 | 7821 | EXPLOTACIONES ROSOTEL S.L. | MIM BAQUEIRA FUNDA CARRO MALETAS | 260132 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 2026-03-09 | proporcionadas cliente | 261469 | bitex | 2026-03-17 |  | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-05-28
[10 empty] | 261470 | poseidon | 2026-03-17
1-260403 | 2026-03-17 | 457 | ROURE MALLORQUI SL | ROC LINDA VARIOS
1-260511 |  | 1805 | CALIDA IBIZA | IBIZA GRAN HOTEL PAPEL GRAN SALON | 260880
1-260518 | 2026-04-01 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | SOL BARBADOS COJINES BANCADAS COMEDOR | 260833 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 261964 | tuvatextil | 2026-04-01 |  | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 2026-06-01
[10 empty] | 263062 | tuvatextil | 2026-05-18
1-260520 | 2026-04-01 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | ZEL MALLORCA COJINES CAMA
1-260525 |  | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | MELIA CALVIA BEACH ALFOMBRA 140 DIAMETRO | 260904
1-260526 | 2026-04-02 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | INNSIDE MELIA ALCUDIA CORTINA | 252906 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 2026-05-06 |  | 262892 | bautex | semana 24 |  |  |  | 2026-06-18 | envia correo al cliente para modificar tela 18/05/2026
1-260527 | 2026-04-02 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | INNSIDE BARCELOA AEROPUERTO VENECIANASRESTAURANTE | 252442 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2026-05-19 | 2026-04-21 | 263103 | flexol | 2026-05-20
1-260540 | 2026-04-08 | 8154 | PORXADA DE SA TORRE S.L. | PLETA DEL MAR ALMOHADAS | 260868 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2026-04-07 |  | 262027 | productos kol | [5 empty] | reclama al proveedor albaran de entrega
1-260543 | 2026-04-08 | 8180 | SANT JOAN DE LA FONT SANTA, S.L. | FONTSANTA HOTEL ALMOHADAS
1-260544 | 2026-04-08 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | INNSIDE MELIA ALCUDIA CORREDERAS | 260930 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | proporcionadas cliente | 262035 | suau | 2026-04-08 |  | 2026-04-14 |  | 2026-04-17
1-260548 | 2026-04-08 | 7846 | LIERINTO S.L.U. | INNSIDE MELIA PALMA BOSQUE RETAPIZADO BUTACA BUFFE
1-260577 | 2026-04-13 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA PALMA BAY VARIOS | 260143 | 2026-01-22 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | proporcionadas cliente | 262184 | santos monteiro | 2026-04-13 |  |  |  | 2026-06-02 | 19/05/2026 recoger las alfombras sm
1-260593 | 2026-04-15 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | SEDE MELIA VENECINAS PRESIDENCIAL
1-260594 | 2026-04-15 | 1120 | INVERS.EXPLOTACIONES TURISTICAS S.A.(INEXTUR) | MELIA SITGES GARFIOS
1-260595 | 2026-04-15 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA PALMA MARINA LOUNGE CIRCLE MOQUETA
1-260596 | 2026-04-15 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | INNSIDE MELIA CALVIA BEACH RETAPIZADO SILLA | 260793 | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | proporcionadas cliente | 262431 | alonso mercader | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-08
1-260598 | 2026-04-15 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | INNSIDE MELIA CALVIA BEACH FUNDA SOFÁ
1-260599 | 2026-04-15 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | INNSIDE CALVIA BEACH FUNDAS SOFAS | 260913 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-22 | 2026-04-18 | 262534 | tuvatextil | 2026-04-27 |  | 2026-05-04 |  | 2026-05-15
1-260609 | 2026-04-16 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | INNSIDE MELIA ALCUDIA CORTINAS BALINESAS | 260916 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | proporcionadas cliente | 262420 | tuvatextil | 2026-04-22 |  | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-05-08
1-260617 | 2026-04-20 | 800 | CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP S.L. | TROPICANA IBIZA SUITES COLCHONETA REDONDA PISCINA
1-260619 |  | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA IBIZA CORTINAS BUFFET | 260589
1-260622 | 2026-04-20 | 243 | PEDRO TALLYN PLANELLS MACKENZIE | TALLYN CASA COLCHONETAS SOFÁ
1-260644 | 2026-04-21 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | MELIA CALVIA BEACH COLCHONETAS BALANCINES | 261027 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | proporcionadas cliente | 262426 | tuvatextil | 2026-04-22 |  | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-06
1-260650 | 2026-04-23 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC OBEROY MUEBLES
1-260660 | 2026-04-24 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | MELIA SOUTH BEACH LISTONES ASCENSORES | 261057 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | proporcionadas cliente | stock taller | egea | 2026-04-24 |  |  |  | 2026-05-25
1-260667 | 2026-04-24 | 8999 | DECORACIONES EGEA CANARIAS, S.L. | ZEL FUERTEVENTURA COLCHONETAS DIVANES
1-260671 | 2026-04-27 | 1113 | S'ARGAMASSA EXPLS. HOTELERAS, S.L.U. | ME IBIZA CORTINAS ACÚSTICAS | 260647 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-04-24 |  | 262516 | bitex | 2026-05-18 |  | 2026-05-25 |  | 2026-06-03
[10 empty] | 263073 | suau | 2026-05-18 |  | 1 semana
1-260678 | 2026-04-28 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC ILLETAS COJINES RESTAURANTE ANCLA | 261090 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 30/042026 | 262567 | curtits | 2026-04-28 |  | semana 22 |  | 04/06/026 | se retrasa la entrega del tejido a la semana 22
1-260685 | 2026-04-28 | 6017 | ROC HOTELS INTERNACIONAL S.L. | ROC PORTONOVA BAÑOS | [12 empty] | revisar para facturar
1-260695 | 2026-04-29 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | MELIA SOUTH BEACH COJINES TABURETES | 261089 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | proporcionadas cliente | 262627 | curtits | 2026-04-29 |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-13
1-260699 | 2026-04-30 | 800 | CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP S.L. | CONCEPT HOTEL GROUP_ FUNDAS ALMOHADAS | 261108 | 2026-04-21 |  |  | proporcionadas cliente | 262642 | secaneta | 2026-04-30
1-260700 | 2026-04-30 | 1200 | GRAND PARADISO CONCEPT 2021 S.A. | CONCEPT HOTEL GROUP_ FUNDAS ALMOHADAS | 261147 | 2026-04-21 |  |  | proporcionadas cliente | 262642 | secaneta | 2026-04-30
1-260705 | 2026-05-04 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | SOL HOUSE MALLORCA COLCHONETA BANCO PISCINA | 261091 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-05-07 | 262794 | curtits | 2026-05-07 |  | 2026-05-14 |  | 2026-05-22
1-260713 | 2026-05-04 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA VALENCIA LAMAS ESTOR BANDALUX | 261018 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | proporcionadas cliente | 262701 | bandalux | 2026-05-04 |  | 2026-05-21 |  | 2026-05-25
1-260714 | 2026-05-04 | 7846 | LIERINTO S.L.U. | INNSIDE PALMA BOSQUE COJINES HABITACIÓN | 261151 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | proporcionadas cliente | 262802 | la madrid | 2026-05-07 |  | 2026-05-13 |  | 2026-05-27
1-260733 | 2026-05-07 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | INNSIDE MELIA CALVIA BEACH COJINE SOFÁ EXTERIOR | 261124 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-04-18 | 262806 | tuvatextil | 2026-05-21 |  |  |  | 2026-06-03
1-260739 | 2026-05-08 | 1131 | VICTORIA HOTELS | MELIA GRANADA VISILLO HABITACION 220
1-260743 | 2026-05-11 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC ILLETAS MANTELERIA | 261204 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | proporcionadas cliente | 262838 | vidal rius | 2026-05-11 |  |  |  | 2026-06-12 | servilletas y cubre stock inmediato, manteleria 30 dias
1-260744 | 2026-05-11 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA_CASA ALAMEDA_MOBILIARIO | 261045 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-07 | 263091 | bitex | 2026-05-19 |  | semana 25 |  | 2026-06-06 | se le indica al cliente que una vez aceptado el plazo es de 7 semanas de entrega (4 de producir el tejido y 3 de confeccionar y enviar.
[10 empty] | 263210 | tuvatextil | 2026-05-22
1-260745 | 2026-05-11 | 1805 | CALIDA IBIZA | IBIZA GRAN HOTEL_ENROLLABLES DTO.COMERCIAL | 261212 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 263100 | suau | 2026-05-19 |  |  |  | 2026-06-01
1-260758 | 2026-05-12 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | ZEL MALLORCA ALFOMBRA DE COCO | 261231 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | proporcionadas cliente | stock taller | decofer |  |  |  |  | 2026-06-27
1-260765 | 2026-05-13 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | INNSIDE MELIA ALCUDIA FUNDAS BALINESAS | 261037 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | historial | 262936 | tuvatextil | 2026-05-13 |  | 2026-05-14 | 2026-05-27 | 2026-05-28
1-260767 | 2026-05-13 | 4010 | PLUS OCEN S.L. | PLUS OCEAN_HOTEL ANBA ROMANI_TEXTILES | 260389 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | historial | 262942 | bitex | 2026-05-13 |  | 1/2 días | 2026-05-22 | 2026-05-26
1-260771 | 2026-05-14 | 457 | ROURE MALLORQUI SL | ROC L INDA EXTRAS
1-260777 | 2026-05-15 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC PORTONOVA APARTAMENTOS_TEXTILES | 261248 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | historial | 263002 | resol | 2026-05-15 |  | ultima semana Mayo |  | 2026-05-27
[10 empty] | 260303 | bitex | 2026-05-15 |  | 1/2 dias |  | 2026-05-27
1-260778 |  | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC PORTONOVA APARTAMENTOS_MESA | 261113
1-260783 | 2026-05-15 | 818 | HOTEL PASEO MARITIMO 80 SL | MELIA SITGES TERRAMAR_FUNDA CARRO VESUVIO 900 | 261250 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | historial | 263019 | bitex | 2026-05-15 |  |  |  | 2026-05-28
[10 empty] | 263020 | oxana | 2026-05-15
1-260789 | 2029-05-15 | 818 | HOTEL PASEO MARITIMO 80 SL | MELIA SITGES TERRAMAR_FUNDA CARRO VESUVIO 1100 | 261156 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-05-13 | historial | 263019 | bitex | 2026-05-15 |  |  |  | 2026-05-28
[10 empty] | 263020 | poseidon | 2026-05-15
1-260794 | 2026-05-18 | 1131 | VICTORIA HOTELS RESORTS | GRAN MELIA VICTORIA HABITACIONES | 260706 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 2026-05-18 | 2026-03-12 | 263048 | bitex | 2026-05-18 |  | semana 25 |  | 2026-06-20
[10 empty] | 263049 | bautex | 2026-05-18 |  | semana 21
1-260797 | 2026-05-18 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA BARCELONA SKY_VENECIANAS PILOTO | 261222 | 2026-04-23 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | pendiente | [6 empty] | 2026-06-02
1-260800 | 2026-05-18 | 364 | PLAZA PUERTA DEL MAR S.A. | INNSIDE MELIA ALICANTE PORTA MARIS VENECIANAS | 261219 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | proporcionadas cliente | 263056 | bandalux | 2026-05-18 |  |  |  | 2026-06-05
1-260804 | 2026-05-18 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | MELIA SEVILLA VENECIANAS DE MADERA | 261266 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-14 | pendiente |  | flexol |  |  |  |  | 2026-06-15
1-260808 | 2026-05-18 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | INNSIDE MELIA CALVIA BEACH_ALFOMBRA ENTRADA | 260831 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | proporcionadas cliente | 263078 | santos monteiro | 2026-05-19 |  | 2026-05-28 |  | 2026-06-08
1-260809 |  | 800 | CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP S.L. | PARADISO IBIZA ART HOTEL_CORTINAS BALINESA
1-260813 | 2026-05-19 | 1114 | AYOSA HOTELES, S.L. | MELIA SOUTH BEACH_ASCENSORES | 261254 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | historial | 263102 | kp | 2026-05-19 |  |  |  | 2026-06-05
1-260826 | 2026-05-21 | 1120 | INVERS.EXPLOTACIONES TURISTICAS S.A.(INEXTUR) | MELIA SITGES_CORREDERAS | 261335 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | historial | 263162 | suau | 2026-05-21 |  | 1 día |  | 2026-05-26
1-260827 | 2026-05-21 | 4010 | PLUS OCEN S.L. | PLUS OCEAN_DESPACHOS BLUE SEA 10 Y 11 TEJIDOS | 261315 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | proporcionadas cliente | 263163 | jover |  |  |  |  | 2026-06-02
1-260839 | 2026-05-22 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC ILLETAS COJINES MOBILIARIO CHILL OUT TERRAZA 5 | 261163 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 2026-05-21 | 2026-05-06 | 263207 | tuvatextil | 2026-05-25 |  |  |  | 2026-06-08
1-260850 | 2026-05-25 | 9026 | ALVARO SANS ARQUITECTURA HOTELERA S.L.P. | ALVARO SANS SON SERRA DE MARINA | 261380 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 263260 | gordon imports | 2026-05-25 |  | 15 dias |  | 2026-06-09
1-360015 | 2026-05-22 | 1123 | STARMEL HOTELS OP S.L. | ZEL FUERTEVENTURA_COLCHONETA BANCO RECEPCION | 360027 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | proporcionadas cliente | 263266 | jover | 2026-05-25 |  | 2026-05-28 |  | 2026-06-16
1-360014 | 2026-05-22 | 1123 | STARMEL HOTELS OP S.L. | ZEL FUERTEVENTURA_COLHONETA BALINESA PLAYA | 360026 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | proporcionadas cliente | stock taller | tuvatextil |  |  |  |  | 2026-06-16
[10 empty] | stock taller | saba fabric
1-260856 | 2026-05-26 | 1113 | S'ARGAMASSA EXPLS. HOTELERAS, S.L.U. | ME IBIZA FUNDA CARRA MALETAS | 260678 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-19 | proporcionadas cliente | 263031 | bitex | 2026-05-26 |  |  |  | 2026-06-03
[10 empty] | 263280 | poseidon | 2026-05-26 |  |  |  | 2026-06-03
1-260858 | 2026-05-26 | 811 | FAS HOSPITALITY SPAIN SL | VISTAMAR ANEXO 1 | 261269 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | proporcionadas cliente | 263298 | tuvatextil | 2026-05-26 |  | 2026-06-29 |  | 2026-06-10
[10 empty] | 263299 | kave home | 2026-05-26 |  |  |  | 2026-06-10

## presupuestos 2025
|  | CLIENTE | NOMBRE | OBRA | Nº PRESUPUESTO | FECHA SOLICITUD PRE. | FECHA ENVÍO PRE. | FEHCA ACEPTACIÓN PRE. | PEDIDO PROVEEDOR | ENVÍO PROVEEDOR | PROVEEDORES | PLAZO FABRICACIÓN | FECHA RECEPCION MER. | ENTREGA CLIENTE | NOTAS
1-250408 | 2025-03-10 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | GRAN MELIA DE MAR SUELO GIMNASIO | 250298 | 2026-01-16 | 2026-01-17 |  | 251122 | 2025-03-10 | NMC |  | 2025-04-01 |  | 26/05/2026 envio correo a produccion pendiente si se ha realizado
[9 empty] | 251121 | 2025-03-10 | supreme floors |  | 2026-03-21
1-251546 | 2025-09-15 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC PORTONOVA SUELO | 252171 |  | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 254889 | 2025-09-15 |  | 2025-10-03 | 2026-01-16 | PENDIENTE | Se ha utilizado este material para otra obra, necesito los metros que han usado para reponerlos. Y saber las habitaciones que se han realizado en el portnova para realizarle una facturar parcial al cliente. Comentar con Mario si pedimos mas material
1-251615 | 2025-09-29 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC PORTNOVA APARTAMENTOS MOBILIARIO | 252608 |  | 2025-09-22 |  | 256220 | 2025-12-11 |  |  | 2026-01-08 | 31/04/2026 | 26/05/2026 se ha roto una mesa tiyi y se solicita nueva
[9 empty] | 260169 | 2026-01-14 |  |  | 29/4-30/4 | 31/04/2026
[9 empty] | 261799 | 2026-03-27 |  |  | 2026-04-07 | 31/04/2026
[9 empty] | 261014 | 2026-02-26 |  |  | 2026-05-11 | 31/04/2026
1-251628 | 2025-09-30 | 6019 | PROMOTIONS DEVEL. ILLETAS S.A. | ROC PORTONOVA APARTAMENTOS TEXTILES | [10 empty] | Pendiente entrega
1-251637 | 2025-10-01 | 398 | RECO DES SOL 2016 S.L | BONITO IBIZA HOTEL PILOTO VISILLO BAÑO | [10 empty] | Pendiente entregar cubres para poder facturar
1-251912 | 2025-11-21 | 35 | PROFUTUR 2002 S.L. | ROC LINDA PUERTAS HABITACIONES | [10 empty] | Pendiente entrega
1-251926 | 2025-11-25 | 1105 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | ZEL GRAN VIA PILOTO | [10 empty] | Hablar con el cliente se se va a realizar la obra sino facturar el piloto